МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

(ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»)

Социально-педагогический проект:

МОРДОЧКА, ХВОСТ И ЧЕТЫРЕ НОГИ!

Автор проекта:

Палтусова Кристина Юрьевна

Институт иностранных языков

гр. ИЯ-ВАБ-21

Организация:

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»

Институт иностранных языков

Волгоград, 2013 г.

Данный социально-педагогический проект предназначен для воплощения идей гармоничного и цивилизованного сосуществования человека и животного путём пропаганды и информационно-просветительской деятельности, проведения разноплановых мероприятий, созвучных тематике проекта.

Цель проекта: способствовать формированию гуманного и ответственного отношения к животным.

Задачи проекта:

1) пропаганда гуманного и ответственного отношения к животным;

2) привлечение внимания современной молодежи к проблеме бездомных животных;

3) привлечение волонтеров для оказания помощи благотворительным зоозащитным организациям Волгограда и Волгоградской области;

4) предотвращение жестокого обращения с животными;

5) повышение нравственной культуры молодежи, пропаганда благотворительной деятельности.

План реализации проекта

1. Информационно-просветительская деятельность (весь период реализации проекта)

- Создание и поддержка тематических страниц в социальных сетях, содержащих информацию различного характера о домашних животных, правилах их содержания, их правах, нравственном долге человека перед животными. Предполагается также размещать на страницах объявления по рубрикам «Возьму в добрые руки», «Отдам в добрые руки», «Пропажа».

- Постоянное обновление тематического информационного стенда в фойе 4 этажа ГУК.

- Информационная поддержка волонтеров.

- Издательская деятельность. Издание и распространение печатной продукции: буклетов, листовок, объявлений.

2. Волонтерское движение (весь период реализации проекта)

- Привлечение добровольцев для оказания помощи зоозащитным организациям Волгограда и Волгоградской области, в частности, Волгоградскому областному благотворительному фонду защиты животных, приюту для бездомных животных «Дино».

Разработчик проекта Палтусова К.Ю. второй год курирует страницу «Благотворительный аукцион в помощь бездомным животным Волгограда и области» в социальной сети «Вконтакте».

- Подключение волонтёров для помощи в проведении благотворительной акции «Ах, плохо бездомным, Плохо голодным, Таким беззащитным, Таким беспородным!», направленной на сбор корма и зоотоваров для животных, содержащихся в приюте «Дино».

3. Благотворительная деятельность (апрель 2013 г.)

- Подготовка и проведение в апреле 2013 года благотворительной акции «Ах, плохо бездомным, Плохо голодным, Таким беззащитным, Таким беспородным!», направленной на сбор корма и зоотоваров для животных, содержащихся в приюте «Дино».

Необходимое оборудование: ноутбук, цифровой фотоаппарат, цветной принтер, видеокамера. Расходные материалы (офисная бумага, фотобумага и т.п.).

Результаты проекта: по итогам решения поставленных задач и достижения цели проекта планируется:

- привлечь внимание молодежи к проблеме бездомных животных;

- создать информационную инфраструктуру о возможностях оказания помощи бездомным животным Волгограда и Волгоградской области;

- привлечь волонтеров для оказания помощи зоозащитным организациям Волгограда и Волгоградской области;

- повысить нравственную культуру молодежи и сформировать ответственное и гуманное отношение к животным.