Социальный проект «Путеводитель»

ГУСО «Центральный комплексный центр социального обслуживания населения»

Разработан в мае 2006 года для представления на конкурс социальных и культурных проектов Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

Авторы проекта:

Булгакова Г.А., директор ГУСО «Центральный комплексный центр социального обслуживания населения»,

Выжанова Л.Ю.,  Заведующая социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУСО «Центральный комплексный центр социального обслуживания населения».

Постановка проблемы

## Молодые люди с инвалидностью – это особая социально-незащищенная группа населения, которая испытывает трудности социализации, как в силу переходного возраста, так и в силу изменения социального статуса ребенка на статус взрослого.  Тем более важно для них поддержка со стороны специалистов и опыт сверстников. И то, и другое представляет своим клиентам социально-реабилитационное отделение ГУСО «Центральный комплексный центр социального обслуживания населения», которое является первым отделением в нашем городе,   непосредственно работающее с данной категорией инвалидов.

## На территории района проживает 350 молодых людей с инвалидностью до 30 лет. Из них: 95  подростков с 14до 18 лет (категория ребенок-инвалид), 32 – человека с I группой, 82 – II группы, 103 - III. Кроме того, есть молодые люди с ограниченными возможностями, не имеющие официального юридического статуса инвалид. Хотим подчеркнуть, что возраст с 18 до 30 лет является самым важным для саморазвития, личностного самоопределения и формирования жизненной позиции. Государственная система социальной поддержки инвалидов ориентирована в основном на детей-инвалидов, причем 1/3 таких детей находится в закрытых учреждениях, что впоследствии сильно затрудняет приобретение навыков общения. Ведь в детстве у человека формируется эмоциональная и психологическая основа поведения и мышления, которая в зрелом возрасте дает о себе знать - это неуверенность в себе, недоверие, страх перед людьми.

## В рамках социального подхода к реабилитации и адаптации инвалидов инвалидность рассматривается прежде всего, как проблема несовершенства, неприспособленности окружающей среды. Для людей с инвалидностью не существует специальных запретов на пользование общественным транспортом, посещение музеев, театров, кино и кафе. Но в то же время социальные объекты мало приспособлены для тех, кто передвигается несколько иначе, чем большинство людей. Главная цель социальной модели в том, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями компенсировать свою инвалидность, развить личностные способности и жить полноценной жизнью. Мы ставим акцент на равноправии: помощь и обслуживание - на равных условиях.

Цель деятельности отделения в отношении молодых инвалидов заключается в их социокультурной адаптации в сложных современных условиях. А это влечет за собой модернизацию существующих средств освоения знаний и навыков для полноценного участия в обычной социокультурной жизни; создание равных возможностей инвалидам  по отношению к здоровым лицам - принимать участие во всех социально-приемлемых формах социокультурной активности.

Век новых технологий диктует правила и для людей с ограниченными физическими возможностями. На базе отделения работает компьютерный класс, который пользуется большой популярностью среди молодежи с инвалидностью. Но современное общество давно уже шагнуло во Всемирную сеть Интернет. Для молодого человека с инвалидностью возможность выхода в Интернет – это не только повышение уровня образования и информированности,  но и общение. Богатейшие реабилитационные возможности содержат компьютерные технологии. Овладение ими  позволяет инвалидам включаться во многие сферы жизнедеятельности наравне со здоровыми людьми. Неограниченный доступ в информационную среду, возможность получить профессию на условиях дистанционного обучения, — все это лишь малая часть возможностей социокультурной реабилитации инвалидов, связанной с вовлечением инвалидов в сферу пользования компьютерами. Наиболее интересна для молодежи с инвалидностью  возможность прямого общения во времени. Здесь используются такие формы непосредственного и оперативного общения, как электронная почта, конференция, чат, форум, сайт. Электронная почта позволяет обмениваться сообщениями — письмами, графическими изображениями, музыкальными фрагментами, мультиками и пр. в очень короткие сроки, что приближает коммуникацию к происходящим событиям в реальном времени. В процессе такого общения (по переписке) люди находят единомышленников, друзей, обмениваются опытом, информацией, делятся своими проблемами и достижениями.Сама форма письменного общения весьма полезна, поскольку способствует формированию у человека рефлексии больше, чем устная речь. При этом ценно то, что, находясь в этой коммуникации, инвалид может не только подключаться в нее как равный участник, но и быть организатором своего чата, своей конференции, сайта и т.д. Возможность реализовать инициативы подобного рода всегда благоприятно влияет на психологическое состояние человека, его уравновешенность, повышает самооценку. При этом следует учитывать, что в электронных дискуссиях существуют свои критерии оценки собеседников, а их многообразие позволяет при желании каждому найти свою коммуникационную нишу.

Мы считаем, что наиболее эффективной формой приобщения инвалидов к современным компьютерным технологиям является Интерент-кафе. Интернет Кафе – это  прежде всего  сочетание   традиционного кафе и современных компьютерных технологий. С одной стороны, можно пообщаться с друзьями в интернете, с другой  - просто выпить кофе в уютной  обстановке с друзьями.

Условия в отделении идеальны для реализации проекта. Оно расположено в центре города на пересечении многих транспортных линий: рядом проходит трамвайная линия, пролегают маршруты автобусов и различных маршрутных такси из разных концов города, что немаловажно для возможности добраться в интернет-кафе. Отделение оборудовано удобными подъездами, а вход -  пандусами, облегчающими инвалидам-колясочникам доступ в кафе. Места общего пользования в отделении, внутренние переходы приспособлены для передвижения людей в колясках. Также есть просторная душевая комната, доступная для всех категорий инвалидов.  Если человек устал от умственных усилий, он может размяться в тренажерном зале под руководством опытного специалиста по адаптивной физкультуре. Есть также комната психологической разгрузки, оснащенная по последнему слову техники, где проходят сеансы релаксации и индивидуальные консультации с психологом. В Центре имеется машина, оснащенная подъемником для доставки в Интернет-кафе инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Молодые инвалиды неоднократно высказывали свои пожелания о создании на базе отделения Интернет-кафе. В рамках разработки данного проекта сотрудниками отделения было проведено анкетирование среди молодых инвалидов с целью выявить реальную потребность клиентов отделения в данной услуге. В анкетировании (анкета дана в приложении 9) приняли участие около 300 человек, которые активно поддержали идею создания такого кафе и выразили желание стать пользователями Интернета.

## Цели и задачи проекта:

цель  – повышение уровня образования и информационной культуры  молодых 	инвалидов через внедрение нового социального сервиса - Интернет-кафе.

задачи:

- выявить на территории района потенциальных пользователей Интернет из числа молодых инвалидов;

- привлечь внимание молодежи с инвалидностью через СМИ к появлению нового современного социального сервиса;

- создать на базе отделения Интернет-кафе и обеспечить условия для его систематического эффективного функционирования;

- обучить  молодых инвалидов навыкам работы во Всемирной сети Интернет ;

- разработать  и тиражировать информационно-методические материалы в количестве 500 шт. для потенциальных посетителей Интернет-кафе.

## План-график мероприятий

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ф.И.О. исполнителей | Источники финансирования (статьи бюджета и подробные комментарии к ним см. в Бюджете проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |
| 1. | Проведение семинара в интерактивной форме для молодежи с инвалидностью «XXI в. - век компьютерных технологий и равных возможностей в жизни общества» с использованием наглядных материалов и анкетированием (с целью определения уровня владения компьютером). Семинар рассчитан на 15-20 человек, проводится в первые две недели работы проекта до открытия кафе, в дальнейшем - 1 раз в месяц по мере формирования групп участников. | 03.10.06 г. 05.10.06 г. 10.10.06 г. 12.10.06 г. 1 раз в месяц до конца реализации проекта | Специалисты по социальной работе Безверхова Е.Н. Тихонина С.П. | центр |
| 2. | Проведение четырех семинаров в интерактивной форме для волонтеров - «Навыки общения с людьми разных категорий инвалидности» (по группам и заболеваниям). | 04.10.06 г. 06.10.06 г. 11.10.06 г. 18.10.06 г. | Психолог Блок В.А. | Центр |
| 3. | Закупка оборудования | 02.10.-06.10.06 (1 неделя) | Координатор Выжанова Л.Ю. | Благотворительный фонд «Лукойл» |
| 4. | Установка оборудования | 09.10 –13.10.06 (1 неделя) | Программист Сычев А.А. | Центр |
| 5. | Разработка информационно- методической брошюры «Путеводитель». Структура брошюры: - методические рекомендации для пользователей Интернет; - тематический банк адресов сайтов, необходимых для молодых инвалидов (образование, лечение, соц. защита, юридическая помощь, знакомства и т.д.); - справочная информация о работе Интернет-кафе | 02.10– 13.10.06 (2 недели) | Специалисты по социальной работе Безверхова Е.Н. Тихонина С.П. | Центр |
| 6. | Тиражирование информационно- методической брошюры в количестве 500 шт. Количество экземпляров связано с тем, что на территории района проживают 350 молодых инвалидов, а также предполагается распространять материалы среди инвалидов других районов города - потенциальных посетителей Интернет-кафе. | В течение 1 недели после разработки брошюры. Презентационные экземпляры (30 штук) - ко дню презентации | Специалисты по социальной работе Безверхова Е.Н. Тихонина С.П. | Благотворительный фонд «Лукойл» |
| II. | ОСНОВНОЙ ЭТАП |  |  |  |
| 7. | Презентация Интернет-кафе для молодежи с инвалидностью с приглашением молодых инвалидов (20 человек), представителей Благотворительного фонда «Лукойл», областного управления соц. защиты населения, общественных организаций инвалидов, СМИ. | 17.10.06 г. | Координатор Выжанова Л.Ю. Команда проекта | Центр |
| 8. | Организационное собрание с волонтерами: распределение волонтеров по группам, определение графика работы и рабочей нагрузки и т.д. В дальнейшем осуществляется систематическое курирование деятельности волонтеров до конца реализации проекта. | 18.10.06 г. 1 раз в неделю - рабочие собрания волонтеров | Специалисты по социальной работе Безверхова Е.Н. Тихонина С.П | центр |
| 9. | Начало работы Интернет кафе для уверенных пользователей, выявленных в результате анкетирования. График работы Интернет-кафе см. в Приложении к проекту. | С 17.10.06 г. и до конца реализации проекта | Программист Сычев А.А. Специалисты по социальной работе Безверхова Е.Н. Тихонина С.П. Волонтеры | центр Благотворительный фонд «Лукойл» |
| 10. | Обучение молодых людей с инвалидностью, слабо владеющих компьютером, выявленных в результате анкетирования (под патронажем волонтеров осуществляется в рабочем порядке) | С 18.10.06 г. и до конца реализации проекта в дни работы Интернет-кафе | Специалисты по социальной работе Безверхова Е.Н. Тихонина С.П. | Центр |
| 11. | Доставка молодых инвалидов с проблемами в передвижении (нарушения опорно-двигательного аппарата, инвалиды-колясочники): - для молодых инвалидов Центрального района в соответствии с графиком работы Интернет-кафе; - для инвалидов из других районов города в рамках сотрудничества с организацией молодых инвалидов «Открытый мир» - 1 раз в неделю. | По графику работы Интернет-кафе на оборудованном подъемником автотранспорте с 18.10.06 г. и до конца реализации проекта | Социальный работник Макина Е.А. Водитель Худзик А. | Центр |
| 12. | Проведение интерактивного семинара «Компьютерная грамотность для начинающих» | 1 раз в две недели до конца реализации проекта | Программист Сычев А.А. | Центр |
| 13. | Проведение интерактивного семинара «Освоение интернет-пространства» | 1 раз в две недели до конца реализации проекта | Программист Сычев А.А. | Центр |
| 14. | Занятия в комнате психологической разгрузки по мере возникновения потребности у молодых инвалидов - пользователей Интернет-кафе | Все часы работы Интернет кафе до конца реализации проекта | Психолог Блок В.А. | Центр |
| III. | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |
| 15. | Анкетирование молодых инвалидов - пользователей Интернет-кафе по результатам проекта | Последняя неделя реализации проекта | Специалисты по социальной работе Безверхова Е.Н. Тихонина С.П. | Центр |
| 16. | Пресс-конференция по результатам проекта с приглашением молодых инвалидов, представителей Благотворительного фонда «Лукойл», областного управления соц. защиты населения, общественных организаций инвалидов, СМИ. | 26.02.07 г. | Координатор Выжанова Л.Ю. | Центр |
| 17. | Подготовка содержательного и финансового отчетов по проекту | До 28.02.07 г. | Координатор Выжанова Л.Ю. Бухгалтер Лозовая Е.М. | Центр |
| 18. | Подготовка и рассылка благодарственных писем организациям, оказавшим поддержку в реализации проекта | До 28.02.07 г. | Координатор Выжанова Л.Ю. | Центр |

Конкретные ожидаемые результаты:

В результате реализации мероприятий проекта планируется выйти на следующие количественные показатели:

1. Будут предоставлены условия для 1512 посещений молодыми инвалидами Интернет-кафе для получения Интернет-услуг. Данный показатель выведен из расчета того, что интенсивность посещения кафе инвалидами будет разной в зависимости от их потребности и состояния здоровья. Схему и обоснование расчета данного показателя см. в комментариях к Бюджету проекта. Учет посещений кафе планируется регистрировать в специальном журнале.

2. Будут проведены обучающие семинары:

- для молодых инвалидов

| № | Название семинара | Кол-во семинаров | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «XXI в. - век компьютерных технологий и равных возможностей в жизни общества» | 8 | 120 - 160 чел. |
| 2. | «Компьютерная грамотность для начинающих» | 10 | 150 - 200 чел. |
| 3. | «Освоение Интернет-пространства» | 10 | 150 - 200 чел. |
|  | Итого | 28 | 420 - 560 |

- для волонтеров - 4 семинара на тему «Навыки общения с людьми разных категорий инвалидности»  для 60-80 волонтеров.

3.  Будет разработана  информационно- методическая  брошюра «Путеводитель» и тиражирована в количестве 500 экземпляров, т.е. 500 молодых инвалидов получат на руки информационно-методические материалы.

Качественными показателями эффективности проекта мы считаем следующие:

1. Повышение информационной культуры молодых инвалидов, что можно выявить путем сравнения результатов предварительного и итогового анкетирования. На каждого пользователя Интернет-кафе будет заведена информационная карта, в которой будут фиксироваться все виды активности (участие в семинарах, обучающих группах, новые умения и пр.) пользователя и динамические изменения его информационной компетентности.

2. Мы предполагаем, что в результате функционирования проекта молодые инвалиды  получат новый информационный, Интернет-ресурс, для решения своих жизненных проблем (дистанционное обучение, трудоустройство, правовая помощь и т.д.), расширят круг общения (инвалиды найдут единомышленников, друзей, обменяются опытом, информацией, своими достижениями и пр.). В итоге появившиеся новые возможности в связи с Интернет-ресурсом благоприятно повлияют на психологическое состояние инвалидов, повысят их самооценку.

3. Привлечение внимания общественности к потребностям молодых инвалидов через СМИ, партнеров, волонтеров.

В случае успешного выполнения проекта возможно создание сети социальных Интернет-кафе для инвалидов в других районах города и области, а также обобщение и распространение полученного опыта в других регионах.