## Задания
Задания группам по реализации проекта:
Виды деятельности |  | Ответственные
1 .Рспределить обюязанности. |  | командир группы
2. Собрать материал по выбранной теме проекта.
| а) теоретический материал к проекту; | теоретики
| б) исторические сведения об изучаемых фактах; | историки
в) примеры проявления изучаемых свойств света в природе;
| г) примеры практического использования изучаемых свойств света. | инженеры
3. Спланировать и провести эксперимент по выявленной проблеме. |  | экспериментаторы
4. Оформить результаты работы по теме в виде презентации. |  | программисты
5. Представить результаты на итоговой конференции. |  | командир группы
6. Дать рецензию на работы других групп.

## Продвижение
Таблица продвижения групп по реализации проекта
Состав групп | Тема | Распределение обязанностей | Сбор материала | Эксперимент | Оформление результатов | Дополнительное задание | Представление работы | Оценка и самооценка
Группа № 1 "Радуга" | Изучение дисперсии
Группа № 2 "Квант" | Изучение интерференции
Группа № 3 "Луч" | Изучение дифракции
Примечание:
|  | Работа начата |  | Работа завершена

## Календарь
План-график работы над проектом
Этапы | Содержание | Ответственные | Сроки
Подготовительный | Подготовка метериалов для проекта: памятки и инструкции по сбору и поиску информации, планированию и постановке эксперимента, оформлению исследовательских работ |  | I неделя
График работы в библиотеке. компьютерном классе
Подбор ресурсов для выполнения проекта
Подбор оборудования для постановки эксперимента.
Изучение интересов и уровня обученности учащихся
Базовая подготовка учащихся: отработка предварительных умений
Оргнизационный | Вводная презентация по проекту |  | II неделя
Ознакомление с критериями оценивания исследовательских работ
Инструктаж по технике безопасности при проведении экспериментальных работ
Организация работы групп (распределение заданий и ролей)
Планирование работы групп
II неделя
Поисковый | Сбор материала по выбранным темам
Изучение источников, анализ собранной информации
Планирование и поиск способов постановки эксперимента.
Практический | Организация самостоятельного исследования согласно плану |  | III неделя
Постановка и проведение эксперимента по выбранной теме
Обработка и анализ полученных результатов.
Оформление результатов работы в виде презентации.
Предварительная оценка и самооценка подготовленных материалов на соответствие критериям
Подготовка выступления по групповым проектам.
Заключительный | Подготовка к конференции (оборудование, оформление и т. п.) |  | IV неделя
Представление материалов работы групп на итоговой конференции
Рецензирование групповых проектов
Представление материалов конференции в школьной стенгазете
Размещение материалов конференции на школьном образовательном портале.
Подготовка публикации для СМИ