Лекция

Тема: Социальное проектирование в социальной работе

- Понятие социального проектирования. Сущность  социального проектирования

- Типология социальных проектов

- Структура социального проекта Текстовое  описание.

1.	Понятие социального проектирования. Сущность социального проектирования

В современном мире организации и учреждения, реализующие деятельность в сфере социального обслуживания, должны уметь адаптироваться к быстро меняющимся условиям окружающей среды и предвидеть тенденции социальных изменений. Особую актуальность в этой связи приобретает внедрение разных инноваций в социальной сфере. Одним из инструментов исследования и разрешения социальных проблем в современном обществе является социальное проектирование. Проектирование социальных процессов и систем позволяет внести определенные изменения в социальную среду человека. Именно оно дает возможность в идеальной форме задать изменения социальных процессов, а в последующем через проект их реализовать.

Социальное проектирование относится к технологии социальной работы. Оно является одним из форм опережающего отражения социальной действительности, содержащее предложения относительно данной разработки на практике. Результат социального проектирования — научно обоснованные определения инновационного развития социальных процессов и явлений.

Самое общее определение понятия “социальное проектирование” можно выразить следующей фразой: социальное проектирование — это конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам.

Процесс социального проектирования называют социальным конструированием. Сущность социального проектирования состоит в конструировании желаемых состояний будущего. Создатель социального проекта ставит перед собой реальные цели и имеет в своем распоряжении необходимые для осуществления проекта ресурсы. Социальное проектирование в своей основе предполагает определенные социальные изменения. Эти изменения задумываются, получают обоснование, планируются; применяются различные технологии и средства их достижения. Иначе говоря, социальное проектирование представляет собой разновидность инновационной деятельности.

Латинское слово projicio переводится как “бросаю вперед”, “держу перед собой”, projectus буквально означает “брошенный вперед”. Первыми слово “проект” употребляли архитекторы в XVI в. В XIV в. во Флоренции была приостановлена работа по строительству собора. Архитектору Филиппо Бруннелеши было поручено завершить это строительство. Прежде чем приступать к работе, он создал projetto — план собора, который содержал различные варианты будущего здания. Бруннелеши впервые рационализировал архитектуру и разделил планирование и строительство, т. е. проект и его реализацию.

В современном понимании социальный проект — это сконструированное инициатором социальное нововведение, цель которого — модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, изменения в социальных процессах и технологиях решения проблем населения.

- Типология социиальных проектов

Типология социальных проектов представлена

- По характеру проектируемых изменений

- По особенностям финансирования

- По срокам реализации

- По масштабам

- По направлениям деятельности

Проекты по характеру проектируемых изменений разделяются на инновационные и поддерживающие проекты. Задача инновационных проектов в социальных организациях — внедрение принципиально новых разработок в практику деятельности; поддерживающие проекты решают задачи экологического характера, иначе их называют реанимационные или реставрационные проекты.

Типы проектов по направлениям деятельности: образовательные, научно-технические, культурные (социокультурные) проекты.

Типология социальных проектов

В образовательных проектах основная цель деятельности — предоставление образовательных услуг в решении социальных проблем получателей услуг или для повышения профессиональной компетентности специалистов. Научно-технические проекты могут рассматриваться как социальные в том случае, если они своими последствиями непосредственно затрагивают социальную жизнь общества. Культурные (социокультурные) проекты также тесно включены в социальную жизнь. Основное внимание в них обращается на социальную функцию, а не на эстетическую или культурную сторону проекта.

Типы проектов по особенностям финансирования. Социальные проекты нуждаются в финансировании. Большинство из них являются проектами со смешанным финансированием (финансированием из различных источников и на разных условиях). Классификация социальных проектов по особенностям финансирования в качестве типообразующего выделяются основной способ финансирования. Различают инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные, благотворительные проекты.

Для инвестиционного проекта характерно удовлетворение основного мотива инвестора — получение максимальной прибыли. В качестве инвестиций рассматриваются: денежные средства и их эквиваленты, земля, 266 здания и сооружения, оборудование и машины, имущественные права. В роли инвестора может выступать государство в лице органов государственной власти, органы местного самоуправления, частные инвесторы, сам инициатор проекта. В спонсорских проектах, как и в инвестиционных, в первую очередь преследуется выгода спонсора, выделяющего деньги. Спонсор предоставляет средства на поддержку проекта, если это может стать формой его рекламы или презентации, формирования паблисити (например, поддержка команд КВН, спортивных команд, финансирование трансляций спортивны соревнований и т. п.). В кредитных проектах получение финансовых средств возможно только под условие предоставления гарантий кредитному учреждению. К кредитным проектам близки проекты с применением лизинга. Лизинг — долгосрочная аренда средств производства, предполагающая возможный последующий выкуп арендатором полученного в аренду имущества.

Социальные проекты нередко бездоходны и убыточны в прямом финансовом выражении, но при этом решают важные социальные задачи. Поэтому значительная их часть осуществляется в рамках государственной социальной политики и финансируется из соответствующих бюджетов (федерального, регионального, местного). Множество благотворительных организаций и частных фондов также поддерживают проекты в социальной сфере в форме грантов. Грант — фиксированная денежная сумма, которую владелец средств (грантодатель) передает безвозмездно исполнителю обусловленных работ или услуг (грантополучателю). При этом грантополучатель отчитывается о расходовании средств в установленные сроки в соответствии с утвержденной грантодателем сметой расходов. Гранты выделяются на конкурсных условиях. Финансирование благотворительных проектов имеет форму меценатства, когда лицо или организация, обеспечивающая проект средствами, не ставит задач коммерческого характера и само по возможности участвует в проекте не только выделением финансов (например, Третьяковская картинная галерея, созданная П. М. Третьяковым и безвозмездно переданная Москве).

Типы проектов по масштабам: микропроекты (минипроекты), малые проекты и мегапроекты.

Микропроект — форма представления индивидуальной инициативы, получающей признание окружающих. Он делается для себя и для своих, может не требовать внешнего финансирования, специального оборудования, может создаваться из подручных средств. Малые проекты не предусматривают слишком большого числа потребителей, достаточно просты в управлении, не требуют крупного финансирования. Специфика малых проектов состоит в том, что они допускают некоторые упрощения в процедуре проектирования и реализации (простой график проекта, руководитель — одно лицо, не обязательно создание команды проекта).

Мегапроекты — целевые программы, состоящие из взаимосвязанных компонентов. Типы проектов по срокам реализации:

краткосрочные проекты со сроком реализации 1–2 года,

среднесрочные — осуществляются за 3–5 лет,

долгосрочные проекты — рассчитаны на 10–15 лет.

В процессе разработки идеи и ее реализации целый ряд этапов связан с текстовой работой. Чтобы проследить эти этапы, необходимо рассмотреть структуру жизненного цикла проекта. Жизненный цикл проекта — промежуток времени между моментами появления проекта и его завершения. Этапы жизненного цикла проекта: разработка концепции проекта, оценка жизнеспособности проекта, планирование проекта, составление бюджета, защита проекта, предварительный контроль, этап реализации проекта, коррекция проекта по итогам мониторинга, завершение работ по проекту.

3.	Структура социального проекта. Текстовое описание

Текстовое описание проекта строится примерно по одной схеме:

1. Название проекта.

2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, актуальность проекта, целевая группа проекта.

3. Цель проекта.

4. Задачи проекта.

5. Содержание деятельности: описание работ (услуг, мероприятий), которые должны быть выполнены в рамках проекта, предъявляемые к ним требования.

6. Срок реализации проекта.

7. Ожидаемые результаты проекта и порядок использования полученных результатов, критерии эффективности проекта.

8. Ресурсы проекта (кадровое, финансовое и материальнотехническое обеспечение).

9. Порядок осуществления руководства и контроля за выполнением проекта, список лиц, входящих в команду проекта.

10. Смета расходов (бюджет проекта).

11. Возможные риски (препятствия реализации проекта).

Концепция проекта — это его основные положения, представленные в определенной системе. Назначение концепции — определить конечные цели проекта и выявить возможные пути их достижения. Обычно в концепции проекта получают отражение: актуальность проекта; цель и задачи проекта; содержание предполагаемой деятельности; правовое, экономическое и организационное обоснование проекта; ожидаемые последствия его осуществления.

Актуальность проекта определяется тем, насколько значима для общества (сообщества, группы людей, организаций, с ориентацией на потребности которых строился проект) социальная проблема, решению которой проект способствует.

Под социальной проблемой понимается такое обнаруживаемое на любом уровне социальной жизни противоречие между сущим и должным или желаемым (т. е. тем, что есть, и тем, что должно быть или хотелось бы, чтобы было), которое вызывает в обществе или в организации напряженность и которое нужно преодолеть.

Схема формулирования социальной проблемы такова:

1. Необходимо в одном предложении дать краткую формулировку ситуации, которая требует изменения.

2. Определившись с исходной формулировкой проблемы, следует достаточно точно установить: чья это проблема (т. е. кого она касается, что это за люди или организации), каковы масштабы проблемы, поддается ли проблема решению, что будет, если проблема не найдет решения.

Ответ на эти вопросы важен, так как из них вытекает формулировка задач проекта, которые необходимо решать. Одной формулировки недостаточно, проблему следует представить в количественных и качественных (структурных) характеристиках.  В большинстве проектов разработчики сталкиваются с целой совокупностью проблем и проблемных ситуаций. В таких случаях целесообразно пользоваться методикой построения “дерева проблем”. Социальные проблемы в реальности имеют разное значение: одни лежат в основе других. Иерархия проблем отражена в дереве проблем: корни дерева — ключевые проблемы, ствол — субключевые (производные первого порядка), ветви — производные второго, третьего и последующих порядков. Проблемы последующих порядков получают возможность разрешения по мере успешного разрешения предыдущих.

Цель проекта — это то, чего необходимо достичь в ходе реализации проекта.

Формулировка цели требует немалого размышления. Цель формулируется одним предложением. В крупных проектах цель формулируется как “дерево целей”.

Основные требования к формулировке цели таковы: она должна быть достижима в рамках проекта (достижимая цель), формулироваться как безусловная, предусматривать итоговый результат (количественно и качественно измеримая цель).

Проблемно-целевой ромб.

Крупный российский специалист в области социального прогнозирования И. В. Бестужев-Лада предложил объединить дерево целей и дерево проблем, а поскольку одно дерево (проблем) растет снизу вверх, а другое (целей) — сверху вниз, в соединении они образуют проблемно-целевой ромб1.

Задачи проекта. Согласно современному словарю русского литературного языка задача — цель, к которой стремятся, которой хотят достичь. Задачи проекта — это конкретные действия, которые предстоит осуществить. Задачи прямо вытекают из цели проекта. Конкретность и обозримость результатов реализации — отличительная сторона и главное требование к формулировке задач. Содержание деятельности. В текстовом отношении формулирование содержания деятельности — это описание функционирования проекта.

Содержание деятельности нередко увязывается с графиком (календарным планом) реализации проекта. ( Подробнее см.: Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование. Курс лекций. М.: Педагогическое общество России, 2002. 392 с).

Обоснование проекта.

Обоснование проекта характеризует его реализацию в правовом, экономическом и организационном отношениях.

Наличие правового обоснования проекта зависит от того, создаем или нет в процессе его реализации новую организацию. Если проект реализуется на базе существующей организации, то правового обоснования не требуется.

Финансовое (экономическое) обоснование проекта включает базовые расчеты необходимых средств, источники финансирования.

В организационном обосновании проекта характеризуются участники его реализации и их функции (в том числе даются сведения о руководителе проекта, его опыте работы и квалификации, называются проекты, успешно реализованные при его участии); место и время осуществления проекта; имеющиеся в наличии материально-технические, интеллектуальные и другие ресурсы.

В целом обоснование проекта призвано показать, что проект реален для исполнения: есть необходимые ресурсы, есть люди, которые могут осуществить цель проекта, есть необходимые правовые и финансовые предпосылки для того, чтобы достичь конечных результатов.

Ожидаемые последствия. Заключительная часть концепции проекта посвящена тем социальным изменениям, которые произойдут в процессе его реализации. В этой же части следует изучить возможные риски. Делать это необходимо в интересах успешности проекта.

Жизнеспособность проекта. Оценивая жизнеспособность проекта, важно выяснить особенности социальной среды, в которой планируется его реализовать, а также ответить на ряд следующих вопросов: имеется ли система интересующей нас проблемы на уровне государства, местного самоуправления, организаций, неформальных групп людей? Кто и за что здесь отвечает? Какие есть возможности для контакта с этими лицами? Будут ли они мешать или помогать проекту? Как их привлечь на свою сторону или нейтрализовать? Имеются ли конкурирующие проекты?

Планирование проекта. Это означает установить перечень и порядок реализации мероприятий проекта. При планировании социального проекта следует ориентироваться на правила ресурсов, времени, места, последствий.

Правило ресурсов. Ресурсы, которые можно не использовать без большого ущерба для достижения цели, не следует использовать.

Правило времени. Если проект выходит за пределы среднесрочного планирования, его целесообразно разделить на несколько последовательно осуществляемых проектов.

Правило места. Если проект не может быть осуществлен по единому стандарту и подходам на большой территории, то лучше его разделить на локальные проекты, определяя свои стандарты и подходы для каждой группы однородных территорий.

Правило последствий. Поскольку всякий проект имеет позитивные и негативные последствия, надо стремиться к уменьшению до минимума негативных и развертыванию до максимума позитивных последствий его осуществления.

Социально значимые направления разработки проектов.

1. Повышение престижа профессии “социальная работа”.

2. Повышение профессионального мастерства.

3. Стационарозамещающие технологии.

4. Технологии предоставления дополнительных услуг.

5. Развитие социального сопровождения.

6. Повышение качества и эффективности социальной работы.

7. Технологии межведомственного взаимодействия.

8. Технологии реабилитации и адаптации различных категорий населения.

9. Активизация внутреннего потенциала получателей услуг и их семей.

10. Взаимодействие с СО НКО.

11. Повышение адресности предоставляемых социальных услуг.

12. Повышение доступности социальных услуг.

13. Технологии раннего выявления и дальнейшей профилактической работы с семьей.

14. Технологии информирования населения о системе оказания помощи и поддержки.

15. Технологии, направленные на формирование партнерских отношений с семьей.

16. Профилактика жестокого обращения.

17. Развитие мобильных служб и совершенствование выездных форм социальной работы. 18. Консультирование населения современными средствами связи.

Вопросы и задания:

1. Назовите основные факторы, обусловливающие значимость социального проектирования в настоящее время в российской социальной работе.

2. Проведите исследование взаимосвязей основных направлений социальной политики государства и тематики социальных проектов в организациях. Результаты представьте в виде таблицы.

3. Предложите идеи социальных проектов для различных организаций социального обслуживания. Дайте обоснование этим идеям, покажите их актуальность и необходимость. Результаты оформите в виде эссе (2-3 с.)

Литература

1. Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование. Курс лекций. М.: Педагогическое общество России, 2002. 392 с.

2. Российская энциклопедия социальной работы / Под общ. ред. Е. И. Холостовой. — М.: ИТК “Дашков и К°”, 2017.

3. Социальная работа: от идеи до практики: Хрестоматия / Под общ. ред. Е. И. Холостовой. — М.: ИТК “Дашков и К°”, 2016. — 976 с.

4. Технология социальной работы: Учебник для бакалавров / Под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. — М.: Юрайт, 2012. — 503 с.

5. Холостова Е. И. Социальная работа: Учебник для бакалавров. — М.: ИТК “Дашков и К°”, 2013. — 612 с.